## Sheet1
sec1_group1_PaiNamNae
สมาชิก
| 663380011-8 | นายณัฐธเนศ กำเนิดกาลึม | นายณัฐธเนศ กำเนิดกาลึม
| 663380014-2 | นางสาวดวงฤทัย อัปกาญจน์ | นางสาวดวงฤทัย อัปกาญจน์
| 663380025-7 | นายวีรภัทร วิเศษสมบัติ | นายวีรภัทร วิเศษสมบัติ
| 663380199-4 | นางสาวการติมา คำภีร์ | นางสาวการติมา คำภีร์
| 663380213-6 | นายธิติวุฒิ ศรีอมรรัตน์ | นายธิติวุฒิ ศรีอมรรัตน์
| 663380237-2 | นายศรัณยพงศ์ สานุศิษย์ | นายศรัณยพงศ์ สานุศิษย์
| 663380219-4 | นายพศวีร์ ผองแก้ว | นายพศวีร์ ผองแก้ว
Sprint No. | Product Backlog Items |  | Sprint Tasks | volunteer | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day…
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 3). As an admin, I want to create a blacklist of both the drivers and the passengers based on their actions so that I can prevent them to re-apply by using a different account | Setup Server and Github | Repository & Branch Strategy | ศรัณยพงศ์ สานุศิษย์ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Backend Server Setup | นายพศวีร์ ผองแก้ว | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Database Setup | นายพศวีร์ ผองแก้ว | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Authentication & Authorization (ขั้นต่ำ) | ศรัณยพงศ์ สานุศิษย์ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Deployment / Hosting | นายพศวีร์ ผองแก้ว | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Analysis & Design | วิเคราะห์ business rule = blacklist จาก action อะไรบ้าง block ระดับไหน | ทุกคน | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ออกแบบ data model blacklist table, fields | ทุกคน | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ออกแบบ flow, Update A-DAPT Blueprint | ทุกคน | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Backend Development | Create DB schema blacklist table | ทุกคน | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | API: Add to blacklist POST /admin/blacklist | นายพศวีร์ ผองแก้ว | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | API: Get blacklist GET /admin/blacklist | นายพศวีร์ ผองแก้ว | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
|  |  | API: Check blacklist ใช้ตอนสมัคร / re-apply Integrate with auth/registration block user | นายพศวีร์ ผองแก้ว | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
|  | Frontend (Admin) | Admin blacklist page list + search | ธิติวุฒิ ศรีอมรรัตน์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | Add blacklist form reason, user info | ธิติวุฒิ ศรีอมรรัตน์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Add blacklist form reason, user info And UI feedback success / error | ณัฐธเนศ กำเนิดกาลึม | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Testing | API test (CRUD) blacklist APIs and dummy user | ศรัณยพงศ์ สานุศิษย์ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | UAT Test scenario Automated | วีรภัทร วิเศษสมบัติ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Documentation | Update user manual admin blacklist | ดวงฤทัย อัปกาญจน์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  |  | Test report blacklist feature | ศรัณยพงศ์ สานุศิษย์ | 3 | 3 | [5 empty] | 0
|  |  | Change log sprint 1 | ธิติวุฒิ ศรีอมรรัตน์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| 15). As a passenger, I want to give a review for each ride that I took to support the community | Design | Define review rules | ดวงฤทัย อัปกาญจน์ | 2 | 2 | [5 empty] | 0
|  |  | ออกแบบ data model review table, fields | ดวงฤทัย อัปกาญจน์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ออกแบบ data model tags table, fields | ดวงฤทัย อัปกาญจน์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Create schema review table | ดวงฤทัย อัปกาญจน์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Create schema tags table | ดวงฤทัย อัปกาญจน์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Update A-DAPT Blueprint | การติมา คำภีร์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  |  | API : PATCH start route | การติมา คำภีร์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Back End | API : PATCH completed route | ดวงฤทัย อัปกาญจน์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | API : Create review | ดวงฤทัย อัปกาญจน์ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | API : Get reviews | ดวงฤทัย อัปกาญจน์ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Validation ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งไป ผ่าน API | ศรัณยพงศ์ สานุศิษย์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | Front End | สร้าง Wireframe หน้า Review | ณัฐธเนศ กำเนิดกาลึม | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | เขียน Code Front End | การติมา คำภีร์ | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | เพิ่มฟีเจอร์แสดงรีวิวทั้งหมดของ driver แต่ละคน | การติมา คำภีร์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Testing | API test (CRUD) | ศรัณยพงศ์ สานุศิษย์ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | UAT scenario | วีรภัทร วิเศษสมบัติ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Documentation | User manual | ดวงฤทัย อัปกาญจน์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  |  | Test report | ศรัณยพงศ์ สานุศิษย์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  |  | Change log | ศรัณยพงศ์ สานุศิษย์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
[5 empty] | Effort Remaining | 107 | 86 | 58 | 49 | 35 | 23 | 0
[5 empty] | Team velocity = | 107